АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСТЕПНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2013 № 26                                                                              с.Подстепное

- Об утверждении Порядка разработки,

- реализации и оценки эффективности

- муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно- целевого планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

2.Установить, что   координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Подстепновского  сельсовета.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года .

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на главного специалиста по финансам Администрации Зиннер С.К.

Глава Администрации сельсовета                          О.Ф.Летяйкиина

Сохатюк О.Е.

8(38582)28-5-42

Утверждено Постановлением

Администрации Подстепновского

сельсовета от «30» ноября 2013 г

№ 26

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

1. Основные положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования Подстепновский  сельсовет Ребрихинского района Алтайского края.

  - Муниципальная программа муниципального образования Подстепновский сельсовет Ребрихинского района Алтайского края (далее- муниципальная программа)- система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам), направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально- экономического развития муниципального образования Подстепновсккий сельсовет Ребрихинского района Алтайского края, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования.

  - Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

  - Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее- «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления- соискателями муниципальной программы (далее – «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.

  - Муниципальная программа утверждается постановлением Администрации Подстепновского сельсовета.

Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- Требования к содержанию муниципальной программы

  - Муниципальная программа имеет следующую структуру:

- паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблица 1);

- текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих разделов:

-    общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

-   приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

-   обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы;

-   общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

-   анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

-   методика оценки эффективности муниципальной программы;

3)  приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку (таблицы 2-4)

4)  подпрограммы муниципальной программы.

2.2.  В вводной части раздела «Общая характеристика  сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально- экономического развития.

В данный раздел включается информация:

-   основные проблемы в сферы реализации муниципальной программы;

-   прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.3.  В разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы» должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

-   конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

-    измеримость (достижение цели можно проверить);

-    достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

-   релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи  должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

2.4.Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы- (далее- мероприятия).

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно к Порядку (таблица 3).

2.5.Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования Подстепновский сельсовет на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в т.ч.:

-   из средств федерального бюджета;

-   из средств краевого бюджета;

-   из средств местного бюджета;

-   из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к Порядку (таблица 4).

2.6. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов риска;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.7. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

2.8. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему Порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

- Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1.Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется Администрацией Подстепновского сельсовета.

3.2.Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также  прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий.

3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года, а так же изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению Постановлением администрации Подстепновского сельсовета не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в Подстепновский сельский Совет народных депутатов.

- Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1.Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования Подстепновский сельсовет осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее- «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.2.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

4.3.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

- Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1.Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители.

5.2.В целях управления и контроля реализации муниципальной программы осуществляется:

-   текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее - мониторинг);

-   подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет);

-    подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет);

-   размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте Администрации Подстепновского сельсовета в сети Интернет.

5.3.Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.4.Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5.Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с исполнителями и направляется в Подстепновский сельский Совет народных депутатов.

5.6.Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Подстепновского сельсовета в сети Интернет.

5.7.По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на её реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.8.Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, предусмотренном  для утверждения проектов муниципальных программ.

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно- целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализация муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … год | … год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс.руб. |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3- й год | …. | -й год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краев ой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| Подпрограмма № (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1-й год | … | n-ый год | Всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из бюджета Подстепновского сельсовета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| из бюджета Подстепновского сельсовета |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ

Подпрограммы________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |